# **梧州市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查进度第三次通报**

# **（梧建〔2021〕870号）**

各县（市、区）住房城乡建设局:

现将梧州市开展全国第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作进度情况通报如下：

截至2021年12月31日，梧州市图斑总量111.6813万栋，已完成12.2324万栋，完成量10.95%，在全区排名仍然是倒数第二名，我市的房屋调查进度严重滞后。7个县（市、区）的进度分别见下表：

分地区进度（房屋数量/万栋）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行政单位** | **图斑**  **总量** | **已完成数量** | **调查中**  **数量** | **未调查数量** | **进度** |
| **1** | 苍梧县 | 14.8947 | 3.3878 | 0.241 | 11.2659 | 22.75% |
| **2** | 龙圩区 | 12.1856 | 2.4756 | 0.158 | 9.552 | 20.32% |
| **3** | 长洲区 | 5.1609 | 0.5662 | 0.0551 | 4.5396 | 10.97% |
| **4** | 藤县 | 31.7527 | 2.7385 | 0.1624 | 28.8518 | 8.62% |
| **5** | 岑溪市 | 33.4390 | 2.8518 | 0.3496 | 30.2376 | 8.53% |
| **6** | 蒙山县 | 9.3102 | 0.2057 | 0.047 | 9.0575 | 2.21% |
| **7** | 万秀区 | 4.9384 | 0.007 | 0.0065 | 4.9249 | 0.14% |

分地区进度（房屋房屋面积/万平方米）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行政单位** | **图斑**  **总量** | **已完成**  **数量** | **调查中**  **数量** | **未调查**  **数量** | **进度** |
| **1** | 长洲区 | 2238.14 | 1531.171 | 10.95595 | 696.01611 | 68.41% |
| **2** | 龙圩区 | 1693.72 | 630.71161 | 2.75149 | 1060.26011 | 37.24% |
| **3** | 苍梧县 | 1688.20 | 573.80844 | 9.98067 | 1104.41012 | 33.99% |
| **4** | 藤县 | 4665.50 | 775.89826 | 19.24434 | 3870.35927 | 16.63% |
| **5** | 岑溪市 | 4303.32 | 651.46201 | 19.03715 | 3632.81915 | 15.14% |
| **6** | 蒙山县 | 1054.97 | 31.62989 | 2.18481 | 1021.15998 | 3.00% |
| **7** | 万秀区 | 921.01 | 19.17309 | 1.604 | 900.23464 | 2.08% |

苍梧县、龙圩区已迎头赶上，但岑溪市、蒙山县、万秀区三鼐县区进度仍然十分缓慢，请三县区住建局主要领导要高度重视该项工作，分管领导要亲自抓落实，督促调查人员加快进度，确保按时完成工作任务。

梧州市住房和城乡建设局

2021年12月31日