## 任务分解表（平南）
贵港市国家森林城市建设实施方案任务分解表---平南县（2019-2021年）
序号 | 建设项目 |  | 建设地点 | 建设内容 | 建设规模 | 建设期限 |  | 建设性质 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 中期 2021年 | 远期 2023年
一、城区绿化提升工程
1 | 城区绿化提升工程-公园绿地建设（单位：hm2） |  | 江北公园 | 游客服务中心等 | 0.43 | 0.43 |  | 改造 | 县住房和城乡建设局 | 县财政局、县直各单位
2 |  |  | 垄州公园 | 景观及基础设施建设 | 42.35 | 16.94 | 25.41 | 改造 | 县住房和城乡建设局 | 县财政局、县直各单位
3 |  |  | 社区公园 | 绿化景观 | 10.39 | 5.24 | 5.15 | 新建 | 县住房和城乡建设局 | 县财政局、县直各单位
4 |  |  | 街头绿地、游园等 | 绿化 | 5.46 | 3.46 | 2 | 新建 | 县住房和城乡建设局 | 县财政局、县直各单位
5 | 林荫大道建设规划（单位：km） |  | 环城路 | 改造提升林荫大道林荫道绿化率 | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 改造提升 | 县住房和城乡建设局 | 县财政局、县直各单位
6 |  |  | 朝阳路 | 改造提升林荫大道林荫道绿化率 | 5 | 2.9 | 2.1 | 改造提升 | 县住房和城乡建设局 | 县财政局、县直各单位
7 | 森林单位园区建设规划（单位：个） |  |  |  | 15 | 9 | 6 |  | 自然资源局 | 县财政局、城区内个学校、县直各单位
8 | 新建地面停车场建设规划（单位：㎡） |  |  | 使乔木树冠覆盖率达到30%以上 | 1600 | 960 | 640 | 新建 | 县住房和城乡建设局、县城市监督管理局 | 县财政局
9 |  |  | 龚洲生态园、假日酒店等 | 使乔木树冠覆盖率达到30%以上 | 2600 | 1500 | 1100 | 改造 | 县住房和城乡建设局、县城市监督管理局 | 县财政局
二、森林村镇建设工程
10 | 乡镇公园 |  | 大新镇、六陈镇、同和镇乡镇公园 |  | 3 | 3 |  | 新建 | 自然资源局 | 涉及的乡镇政府、县财政局
11 | 森林乡镇建设规划（单位：个） |  |  | 加大对乡镇绿化美化力度，提高镇区绿化覆盖率，增加休闲广场等设施，创建“广西森林乡镇” | 2 | 1 | 1 |  | 自然资源局 | 涉及的乡镇政府、县财政局
12 | 森林村庄建设规划（单位：个） |  |  | 在村屯周围、道路两旁和房前屋后见缝插绿，增加绿量；鼓励村民在房前屋后自家庭院发展“微田园”，栽植经济林树种和珍贵树种，建设广西森林村庄 | 7 | 5 | 2 |  | 自然资源局 | 涉及的乡镇政府、县财政局
13 | 国家森林乡村建设规划（单位：个） |  |  | 结合广西森林村庄建设和“美丽广西 生态乡村”工程，评价认定国家森林乡村 | 25 | 13 | 12 |  | 自然资源局 | 涉及的乡镇政府、县财政局
三、通道绿化建设
14 | 水系绿化建设规划（单位：、hm2） |  | 乌江 | 河段两岸景观绿化 |  | 长度4.5km 面积2.7hm2 | 长度1.7km 面积0.68hm2 | 完善 | 县水利局 | 县交通运输局、县财政局
四、绿道建设
15 | 绿道建设规划（单位：km） |  | 平南龚州公园绿道 |  |  | 0.5 | 0.3 | 新建 | 县住房和城乡建设局、 | 县城市监督管理局、县财政局
五、森林营造与提升工程
16 | 森林营造工程规划（单位：hm2） | 生态修复 |  | 在剩余宜林荒山荒地开展绿化攻坚工程，着力解决造林难问题，不断提高绿化面积，切实提高全市生态防护功能。 | 175 | 150 | 25 |  | 自然资源局 | 各乡镇政府
17 |  | 迹地人工更新 |  | 在采伐迹地、火烧迹地和其他无立木林地上开展迹地人工更新 | 700 | 500 | 200 |  | 自然资源局 | 各乡镇政府
18 | 森林质量提升工程规划（单位：hm2） | 森林抚育 |  | 实施中幼林抚育，改造纯桉树林 | 9000 | 5000 | 4000 |  | 自然资源局 | 各乡镇政府
19 |  | 纯林改造 |  | 实施中幼林抚育，改造纯桉树林 | 50 | 30 | 20 |  | 自然资源局 | 各乡镇政府
20 | 丰产林建设规划（单位：hm2） |  |  |  | 250 | 130 | 120 |  | 自然资源局 | 各乡镇政府
六、生物多样性保护建设
| 将大五顶自治区级森林公园晋升为国家级森林公园 |  | 大五顶自治区级森林公园 | 编制《广西大五顶国家森林公园建设总体规划》，积极开展生态保护与恢复工作，加强野外保护站点、巡护路网、监测监控、森林防火、有害生物防治等保护管理设施建设，并在一般游憩区内建设露营仿木平台、休闲亭、木栈道、停车场等 | 2项 |  |  | 编制、完善 | 县文化广电体育旅游局、自然资源局 | 大五顶林场、县财政局
21 | 森林旅游建设规划 |  | 雄森动物大世界 | 进一步完善基础设施，增加科普宣传标识 |  |  | 中期、远期 |  | 文化广电体育旅游局 | 雄森动物大世界、县财政局
22 | 名优经济林培育工程建设规划（单位：hm2） |  |  | 主要发展品种：玉桂、沃柑、龙眼、油茶 | 110 | 60 | 50 |  | 自然资源局 | 各乡镇政府、县财政局
23 | 林下经济产业建设规划（单位：个、万hm2、万人） |  |  | 示范基地2个 | 总面积9.5 | 4.6 | 4.9 |  | 自然资源局 | 各乡镇政府、县财政局
24 |  |  |  |  | 涉及林农人数102 | 50 | 52 |  | 自然资源局 | 各乡镇政府、县财政局
25 | 花卉产业建设规划（单位：hm2） |  |  |  | 165 | 95 | 70 |  | 自然资源局 | 大鹏镇政府、上渡街道、县财政局
26 | 科普教育场所规划建设（个） |  | 大五顶自治区级森林公园 | 增设生态科普场馆，科普主题：森林文化 |  |  | 远期 | 新建 | 县文化广电体育旅游局、县自然资源局 | 大五顶林场
27 | 生态科普标识建设规划（单位：个） |  | 大五顶自治区级森林公园 | 完善公园内植物的相关知识制作包含植物图片、文字等的科普标识牌、二维码等 | 植物科普标识牌100个（指标数包括：龙潭国家森林公园、平天山国家森林公园、亚计山自治区级森林公园、大五顶自治区级森林公园等） | 60 | 40 |  | 县文化广电体育旅游局、自然资源局 | 大五顶林场
28 |  |  |  | 完善公园内常见动物等设置解说牌 | 动物科普标识牌100个（指标数包括：龙潭国家森林公园、平天山国家森林公园、亚计山自治区级森林公园、大五顶自治区级森林公园等） | 60 | 40 |  |  | 大五顶林场
29 |  |  |  | 通过图片、文字等多种方式设立森林科普标识牌或二维码，使公众了解森林生态系统 | 森林生态系统科普标识牌60个（指标数包括：龙潭国家森林公园、平天山国家森林公园、亚计山自治区级森林公园、大五顶自治区级森林公园等） | 30 | 30 |  |  | 大五顶林场
30 | 生态导向标识建设规划（单位：块） |  |  | 地图类生态导向标识牌 | 180 | 100 | 80 |  | 市文化广电体育旅游局 | 各县（市、区）人民政府 | 文件里为100
31 |  |  |  | 指向类生态导向标识牌 | 300 | 200 | 100 |  |  |  | 文件里为200
32 | 森林体验基地建设规划 |  | 鹏山国际田园康养综合小镇 | 慢生活休闲体验区 |  |  | 远期 |  | 县自然资源局 | 县人民政府
33 |  |  | 大五顶自治区级森林公园 | 森林体验基地 |  | 中期、远期 | 中期、远期
34 | 贵港市科普宣传活动规划 | 爱鸟周 | 各湿地公园 | 鸟类知识普及 | 每年5次以上 | 每年5-6月 |  |  | 市林业局 | 各县（市、区）人民政府
35 |  | 湿地保护日 | 各湿地公园 | 湿地保护宣传 |  | 每年5-6月
36 |  | 荷花展 | 市区广场 | 市花知识宣传 |  | 每年7-8月
37 |  | “十月科普大行动” | 全市 | 现场主题科普活动内容： |  | 每年10月
38 |  | “大手拉小手，科普报告希望行” | 全市中小学 | 科普知识、低碳生活等专题知识科普报告 |  | 每年10月-11月
39 |  | 青少年科学节 | 全市中小学 | 青少年科普知识讲座 |  | 每年11月
40 |  | 林业科普知识讲座 | 全市公园 | 生态文化宣传 |  | 每年11-12月
41 | 森林防火能力提升建设规划 | 林火视频监测系统（套） |  |  | 4 | 2 | 2 |  | 市林业局 | 各县（市、区）人民政府
42 |  | 对讲机（部） |  |  | 40 | 22 | 18
43 |  | 消防车辆（台） |  |  | 4 | 3 | 1
44 |  | 森林防火无人机 |  |  | 15 | 9 | 6
45 |  | 风力灭火机（部） |  |  | 640 | 240 | 400
46 |  | 高压远程水泵（组） |  |  | 6 | 3 | 3
47 |  | 高压细水雾灭火机（台） |  |  | 50 | 25 | 25
48 |  | 防火服（套） |  |  | 940 | 640 | 300
49 |  | 专业队营房（处） |  |  | 4 | 2 | 2
50 |  | 作训服（套） |  |  | 900 | 600 | 300
51 |  | 强光手电筒（个） |  |  | 150 | 100 | 50
52 |  | 红外望远镜（个） |  |  | 30 | 20 | 10
53 | 林业有害生物防控建设规划 | 飞防次数（次/年） |  |  | 每年1次 |  |  | 新增 | 市林业局 | 各县（市、区）人民政府
54 |  | 信息发布次数（次/月） |  |  | 每月1次 |  |  | 新增
55 |  | 宣传标牌（个） |  |  | 160 | 80 | 80 | 新增