附件

加快推进宁明县气瓶安全追溯体系建设工作安排

| 工作任务 |  | 具体要求 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）完成气瓶安全追溯管理平台部署 | 1.系统部署 | 协助市级平台建设企业申请平台部署所属相关工作。 | 县市场监管局、住房和城乡建设局、城乡综合执法管理局，宁明县相关燃气企业 | 2022年5月31日前 |
| （二）建立统一平台接入标准及枪称改造标准 | 2.督促燃气企业现有平台按统一标准接入市级平台 | 为确保监管部门实时掌握充装信息，要求各燃气企业自有溯源平台按标准接入崇左市气瓶安全追溯管理平台并要求实现充装数据实时上传。 | 牵头单位：县市场监管局 配合单位：各乡镇人民政府，县住房和城乡建设局，宁明县相关燃气企业 | 2022年5月31日前 |
|  | 3.协助市级指导各燃气企业统一对现有充装枪、秤进行改造 | 协助市级指导宁明县燃气企业统一更换智能充装枪、秤。为确保充装设备与智能气瓶相互匹配，要求各燃气企业按照标准对现有非智能充装枪、秤进行改造。 | 牵头单位：县市场监管局 配合单位：各乡镇人民政府，各住房和城乡建设局，宁明县相关燃气企业 | 2022年5月31日前 |
| （三）建立执法联动机制 | 4.成立执法联动小组 | 组建瓶装液化石油气打非治违联动小组，明确相关部门职责，协调相关部门联动执法事宜，明确相关部门的指令接受人和执行人，建立打击“黑气”执法机制。各乡镇人民政府要按照属地管理原则，做好辖区内燃气安全管理工作，加强部门协同和联合执法，严厉打击无证经营、非法经营行为，整顿瓶装液化石油气经营市场。 | 牵头单位：县城乡综合执法管理局 配合单位：各乡镇人民政府，县公安局、住房和城乡建设局、市场监管局、交通运输局、应急管理局 | 2022年5月31日前 |
| （四）燃气企业投放经营智能气瓶 | 5.气瓶投放经营 | 督促燃气企业在2022年底前完成智能气瓶的投放经营工作，完成宁明县气瓶安全追溯体系建设。 | 县住房和城乡建设局、市场监督管理局、城乡综合执法管理局、交通运输局，宁明县相关燃气企业 | 2022年12月31日前 |