钟山县消防工作“十四五”规划

目 录

第一章  形势分析	2

第一节发展基础	2

第二节 “十四五”时期面临的挑战和发展机遇	3

第二章  总体要求与发展目标	7

第一节指导思想	7

第二节基本原则	7

第三节 发展目标	8

第三章  主要任务	10

第一节 强化消防安全布局	10

第二节 夯实消防工作基础	11

第三节 提升灾前预防能力	14

第四节 健全消防救援力量体系	22

第四章 消防工作保障	25

第一节 全面落实消防安全责任	25

第二节 提升战勤保障能力	26

第三节 提升指挥作战水平	27

第四节 加强荣誉体系和职业保障建设	27

附件：1.钟山县消防基建项目建设任务表	29

2.钟山县执勤消防车购置计划表	30

3.钟山县“十四五”时期政府专职消防队建设任务表	31

# 第一章  形势分析

## 第一节 发展基础

“十三五”期间，钟山县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和县委、县政府的正确领导下，钟山县消防工作基础信息化、灭火救援实战化和执法规范化建设全面推进，消防队伍正规化建设，消防安全治理水平不断提升，社会消防安全环境持续优化，为保障公共安全、维护社会稳定、促进经济快速发展和保护人民群众生命财产安全发挥了重要作用。

消防安全形势持续向好。“十三五”时期，钟山县共接警出动915起，全县未发生较大以上火灾事故，火灾形势总体平稳可控；完成冬春火灾防控、电气火灾、高层建筑、电动自行车、大型商业综合体等消防安全专项整治35余次，检查指导单位1.2万家，指导和督促整改火灾隐患2.2万余处。全县安全生产形势持续稳定向好，连续5年未发生较大以上火灾事故。

消防体制机制改革扎实推进。城区和12乡镇完成了消防专项规划编制，为公共消防设施建设提供了规划依据。相继印发《钟山县人员密集场所违规设置楼体户外广告牌消防安全专项整治方案》《钟山县建筑施工消防安全专项治理工作方案》《钟山县教育系统消防安全管理标准》等各类整治方案，进一步完善消防安全综合治理工作标准，为辖区营造良好的社会消防安全环境。

公共消防安全基础不断夯实。全县建成一级消防站1个，新增市政消火栓106个。配备各类执勤消防车8辆，个人防护装备、灭火及抢险救援器材3000余件（套）。其中消防车包括灭火类消防车3辆、举高类消防车2辆、专勤类消防车3辆，执勤消防车质量性能不断提升，消防员个人基本防护装备基本配备到位。开展消防宣传教育培训370余场（次），受教育群众超过4万人次，学校消防安全课程开课率达100%，向消防重点目标人群发送消防安全提示短信15万余条，全民消防安全素质进一步增强。

综合应急救援体系不断完善。全县政府专职消防员人数29人、文员人数10人。建设乡镇政府专职消防队1个，消防救援能力明显提升。

## 第二节 “十四五”时期面临的挑战和发展机遇

### 一、面临挑战

十三五期间钟山县的消防事业发展取得了一定的成绩，但是，与钟山县经济社会发展、城市建设以及人民群众对消防安全的需求相比，钟山县在公共消防基础设施建设及消防装备配备、政府专职消防队伍建设和社会面火灾防控等方面还存在不足，在一定程度上制约了城市防控火灾和处置灾害事故能力的进一步提升。

（一）公共消防基础设施建设有待全面加强

公共消防基础设施建设还滞后于城市发展建设水平，现有消防站点存在布点稀、距离远、保护半径过大等问题，部分建站任务未如期完成。根据《钟山县“十三五”消防发展规划》，截至 2020 年底，应竣工或投入使用的消防站3个，仍存在钟山县工业园区消防站和钟山县清塘镇消防站由于各种原因未按期竣工或投入使用。城区市政消火栓覆盖率和完好率不高，天然水源和消防取水设施建设严重匮乏；部分老旧小区消火栓管径小、水压低，占用、堵塞消防车通道等现象时有发生；农村消防基础设施建设亟待加强，消防经费不足、消防装备缺乏，防灭火保障措施薄弱等问题仍然存在。

（二）社会火灾防控水平有待进一步提高

农村地区火灾防控能力相对比较薄弱，“小火亡人”事故易发；城区高层建筑、地下建筑、新型材料企业、易燃易爆危险品企业等“高低新化”建筑和场所数量大幅增加，其消防安全管理水平滞后于生产经营。木材加工、小作坊企业分布点多面广，消防设施缺乏，自我管理水平差。沿街商铺、“三合一”等场所数量多、分布广，火灾隐患多、整改难，消防监管压力大。

（三）“大应急、全灾种”救援能力有待进一步提升

钟山县工业化、城镇化发展迅猛，工业园区、高层建筑等发展迅速，城市综合应急救援还不能完全适应处置现代大型灾害事故需求。政府和职能部门联动应急响应速度还有待提升。综合应急救援社会化保障和装备物资调运能力也有待进一步加强，用于扑救高层建筑、地下人防工程、大型化工企业等特殊火灾及应对建筑倒塌、化危品泄露、水域救援、气象与地质灾害等突发灾害事故所需特种装备和车辆缺乏，装备结构和质量需要进一步优化提高。“大应急、全灾种”的应急救援体系磨合不够，应急联勤联动机制也有待完善。

（四）多种形式消防队伍建设有待加强

钟山县多种形式消防队伍整体建设水平不高，发展不均衡，政府专职消防员队伍稳定性不高，现行招收及保障等机制有待进一步健全；政府专职消防队伍、志愿消防队伍建设发展进度缓慢，乡镇专职消防队伍装备缺乏，业务训练不系统，不利于火灾事故及抢险救援行动开展。

（五）群众消防安全素质有待提高

消防宣传教育社会化、公益化程度还比较低，针对性和实效性有待提高。特别是针对弱势群体和乡镇农村的消防宣传教育培训亟待加强，未成年人及老人等弱势群体和城乡流动人口的自防自救及火场逃生能力不足；一些个体、私营业主消防安全意识和法律意识不强，从业人员无证上岗、违章作业的问题仍然存在。消防宣传车、消防科普基地、消防主题公园等消防宣传阵地还有待完善。

### 二、发展机遇

以习近平同志为核心的党中央对应急管理和消防工作高度重视，对消防工作作出一系列重要部署，新时代消防工作改革发展迎来重大历史机遇。坚持人民至上、生命至上的发展理念深入人心，贺州市、钟山县党委政府高度关注、重视和支持消防工作，为消防工作发展注入了强大动力。

产业发展激发新动力。新一轮科技革命和产业变革深入发展，国家、自治区加快发展现代产业体系，贺州市以“大抓产业、抓大产业”为工作重点，大力打造“3+6”产业集群，为钟山县加快产业转型升级、培育壮大发展新动能带来重大机遇；钟山县紧紧围绕“12336”工作思路，打造以2个百亿产业（花岗岩石材新材料产业和电子信息产业）为主，大健康和文旅、金属新材料、生物制药、商贸物流、现代高效农业等数个十亿产业为辅的产业体系，推动经济持续健康发展、实现钟山赶超跨越目标。安全生产和消防工作被摆到更加重要的位置。

全力东融带来新机遇。粤港澳大湾区建设如火如荼，自治区加快构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局，贺州市全力建设广西东融先行示范区，为钟山县深度对接粤港澳大湾区、加快开放合作发展步伐带来重大机遇。钟山县大力实施全力东融战略，主动融入广西东融先行示范区建设，全面对接粤港澳大湾区发展，积极承接产业转移，促进人才、信息、商贸、物流、资金的有序流动和互联互通，当好贺州东融“桥头堡”，打造全方位开放合作新高地。全力东融对消防工作提出了更高要求，将进一步提升全县消防综合救援队伍能力，推动消防工作迈上新台阶。

加快基础设施建设带来新机遇。国家大力推进区域协调发展和新型城镇化，全面推进乡村振兴，加快“两新一重”建设，自治区推进交通强国建设试点、打造国内国际双循环重要节点枢纽和新时代西部大开发新增长极，贺州市加快建设“山水园林长寿城”，为钟山县加快基础设施建设、统筹城乡发展带来重大机遇，消防基础设施建设将同步配套完善,推动消防安全形势平稳向好。

# 第二章  总体要求与发展目标

## 第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和对广西工作系列重要指示精神，紧紧围绕建设新时代中国特色社会主义壮美广西总目标和“四个新”总要求，准确把握东融战略，紧紧围绕“贺州市副中心城市（贺州市层面）”、“广西中小城市（广西层面）”、“广西东融产业发展示范区（广西层面）”、“粤桂黔滇高铁经济带物流和旅游黄金节点城市（跨省区战略层面）”的城市发展定位，建立与新时期钟山县社会经济发展相适应的消防体系，坚持人民至上、生命至上，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，持续推进消防治理体系和治理能力现代化建设，着力构建消防安全共建共治共享新格局。

## 第二节 基本原则

坚持党的领导。坚持党对消防工作和消防救援队伍的绝对领导，忠诚践行习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的重要训词精神，把党的政治优势、组织优势和制度优势转化为发展优势。强化政治自觉和责任担当，发挥领导干部带头作用、基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，建设一支忠诚干净担当、经得起各种风险考验的高素质队伍。

坚持人民至上、生命至上。牢固树立以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，积极顺应人民群众对公共消防安全的新期待、新要求，有效防范和化解重大消防安全风险，持续提升综合应急救援能力，筑牢安全防线，切实维护人民群众生命财产安全。

坚持全力东融、协同发展。以建设高水平广西东融先行示范区为事关发展全局的牵引工程，将消防工作融入区域发展大局，提高站位与担当，积极主动作为，高标准建设、高水平发展，推进全市消防工作协同发展，为钟山县经济社会发展保驾护航。

坚持依法治理、精准治理。深化落实消防工作和消防救援队伍体制机制改革，建立完善监督执法、应急救援、职业保障等制度体系，不断推进消防救援体制机制创新，不断优化消防救援人才队伍结构，固根基、补短板、强弱项、扬优势，全面提升消防治理体系和治理能力现代化水平。

坚持改革创新、科技引领。通过实战化、专业化训练，推进前沿科技在消防领域的深度应用，强化应急救援队伍战斗力建设，推进专职消防救援队伍改革升级，针对钟山典型灾害特点，加强特殊灾害专业队伍建设，形成与“全灾种、大应急”相适配的现代化、实战化综合应急救援能力。

## 第三节 发展目标

到2025年，在国家、自治区、贺州市对消防工作的总体要求下，基本建立与钟山县“十四五”时期发展战略定位相适应的消防安全风险防控体系和消防救援力量体系，满足新时期钟山县经济社会发展对消防工作的新要求，不断提高综合应急救援能力，不断提升社会消防安全文明程度，积极优化消防安全环境，积极推进消防治理体系和治理能力现代化建设。

到2035年，钟山县综合实力大幅提升，经济保持平稳增长，产业结构调整优化，农业现代化水平明显提高，新型工业化进程不断加快，以旅游业为核心的现代服务业加快发展，内生动力显著增强。基本建成与钟山县整体发展相适应的消防治理能力和治理体系，风险防范化解机制高效运行，社会多元共治形成常态，科技引领支撑效能显著发挥，重特大火灾事故防控水平大幅提升，消防救援力量显著增强，各类灾害事故处置能力达到更高水平，更加有力支撑和保障全县经济社会高质量发展。

# 第三章  主要任务

## 第一节 强化消防安全布局

### 一、将消防安全布局纳入国土空间规划

将公共消防设施建设纳入国土空间总体规划和详细规划，明确城市消防站规划建设用地规模和布局。结合钟山县老旧小区改造、新城新区建设等特点和产业布局，合理确定城乡不同区域公共消防设施、消防装备和消防力量的建设及配置标准。新批准设立的建制镇、工业（产业）园区，须同步编制消防规划并严格组织实施。

### 二、合理布局消防站点

完善消防站建设。按照“城乡统筹、布局合理、突出重点、消除空白”的原则，科学调整、细化落实消防站建设。“十四五”期间，按《城市消防站建设标准》（建标152—2017）标准，结合《钟山县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》文件要求，强化以县城为载体的新型城镇化建设，积极推进应急管理体系和能力现代化，加强应急物资和装备保障体系建设，发展巨灾保险，提高防灾、减灾、抗灾、救灾和森林防火能力。根据《贺州市人民政府办公室关于印发贺州市消防工作“十四五”规划的通知》要求并结合我县实际，新建钟山工业园区消防救援站、改建公安、清塘、回龙镇消防救援站。

#### 专栏1  “十四五”期间钟山县建设（升级）消防站

1.钟山工业园区消防救援站（新建）； 2.公安消防救援站（改建）； 3.回龙消防救援站（改建）； 4.清塘消防救援站（改建）。

### 三、突出救援力量高效协同配合

根据钟山县工业布局和灾害事故特点，健全完善消防与县应急管理、气象、水利、公安、交通、自然资源等部门联勤协作，加强资源要素共享互补，构建重大事故救援协作机制，建立防、抗、救三位一体应急救援指挥调度模式，确保发生重大事故时短时间内实现救援力量增援和装备调配。

## 第二节 夯实消防工作基础

### 一、加强消防水源建设和管理

加强消火栓建设与管理。实施市政消火栓建设管理维护提升工程，推动制定和实施钟山县消火栓管理相关规章制度，健全市政消火栓建设、管理、维护机制。

#### 专栏2 钟山县道路市政消火栓基本情况统计表

| 序号 | 道路名称 | 道路总长 | 消火栓数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有数 | 可用数 |  |
| 1 | 环城北路 | 5300m | 4 | 2 | 2具无水 |
| 2 | 迎宾大道 | 1900m | 14 | 14 | 新增2具 |
| 3 | 龟石北路 | 3200m | 10 | 8 | 2具无水 |
| 4 | 龟石南路 | 1006m | 8 | 7 | 1具损坏 |
| 5 | 潮滩路 | 568m | 2 | 2 |  |
| 6 | 钟山西路 | 2200m | 10 | 8 | 2具无水 |
| 7 | 建民路 | 380m | 1 | 0 | 1具圈占、损坏 |
| 8 | 西环路 | 1300m | 2 | 2 | 压力不足 |
| 9 | 书香路 | 1500m | 4 | 3 | 1具放水阀打不开损坏 |
| 10 | 兴钟路 | 1200m | 6 | 5 | 1具无水 |
| 11 | 南路 | 800m | 2 | 0 | 1具放水阀打不开1具损坏 |
| 12 | 居民路 | 500m | 3 | 2 | 1具放水阀打不开 |
| 13 | 钟羊路 | 1300m | 7 | 3 | 2具无水，2具损坏 |
| 14 | 新兴北路 | 1000m | 4 | 3 | 1具损坏 |
| 15 | 广场路 | 1500m | 3 | 3 | 1具压力不足，出水盖遗失 |
| 16 | 一中路 | 800m | 3 | 2 | 1具放水阀无法打开损坏 |
| 17 | 塘桥街 | 400m | 1 | 0 | 1具放水阀无法打开损坏 |
| 18 | 东乐街 | 700m | 5 | 5 | 部分圈占严重 |
| 19 | 拥军路 | 600m | 0 | 0 | 无消火栓 |
| 20 | 滨江北路 | 2800m | 23 | 14 | 9具无水 |
| 21 | 西站路 | 1100m | 6 | 3 | 3具无水 |
| 22 | 环城大道 | 3000m | 25 | 25 |  |
| 23 | 朝东路 | 1200m | 10 | 10 |  |
| 24 | 锦绣路 | 980m | 8 | 8 |  |
| 25 | 体育馆周围 | 1080m | 9 | 9 |  |
| 26 | 体育路 | 640m | 5 | 5 |  |
| 27 | 进站大道 | 2500m | 25 | 20 | 新增5具无水 |
| 28 | 北环东路 | 1600m | 9 | 7 | 2具无水 |
| 29 | 文锦路 | 1200 | 5 | 0 | 整条路无水 |
| 30 | 城厢路 | 925m | 11 | 10 | 1具损坏 |
| 31 | 钟山东路 | 1000m | 2 | 1 | 1具损坏 |
| 32 | 彰泰路 | 240m | 2 | 0 | 无水 |
| 33 | 富强南路 | 1320m | 11 | 0 | 无水 |
| 34 | 文盛中路 | 1560 | 13 | 0 | 无水 |
| 35 | 龙溪大道 | 3000m | 0 | 0 | 无消火栓 |
| 36 | 文湖路 | 360m | 3 | 3 | 有水 |
| 37 | 护平路 | 1200m | 10 | 10 | 有水 |
| 38 | 迎宾大道北 | 1080m | 9 | 9 | 有水 |
| 39 | 腾云路 | 480m | 4 | 0 | 无水 |
| 40 | 利塘路 | 120m | 1 | 1 | 有水 |
| 41 | 复兴路 | 720m | 6 | 6 | 有水 |
| 42 | 潮滩大道 | 500m | 0 | 0 | 无消火栓 |

加大市政消火栓建设、改造力度。力争“十四五”期间完成补充建设；根据城镇建设发展同步规划建设市政消火栓，确保同步建设同步验收。明确相关部门对市政消火栓的建设维护管理职责，将消火栓管理纳入全市大数据管理平台，实现消火栓的信息化管理。多部门协作，共同完成消火栓信息录入、故障上报等工作，对消火栓进行日常巡检和维护维修。

#### 专栏3钟山县消火栓建设计划

2021-2023年：对现有市政道路进行补建，共建设消火栓40个。 2024-2025年：主要对新建市政道路、新区等现状开发未成熟的区域进行新建，计划共建设消火栓27个。

加强天然水源消防取水设施建设。根据城市用地布局、河流水系分布和消防水源需求情况，确定城区天然水源消防取水码头建设方案并加快实施。减少市政消防用水，解决消防水源短缺等现实问题。

#### 专栏4钟山县消防取水码头建设计划

| 城区 | 数量（个） | 建设地点 | 水源地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钟山县 | 1 | 富江桥附近 | 富川江水 |

### 二、加强消防车通道建设

加强消防车通道规划建设。实施打通消防“生命通道”工程，结合打造东融经济带、推进城乡基础设施建设、推进新型基础设施建设、实施乡村振兴战略等需要，合理规划建设消防车通道，确保新建、改建的市政道路满足消防车通行要求。对于公共建筑以及新建住宅小区，对消防车通道逐一划线、标名、立牌，实行标识化管理。对于老旧小区，按照“先急后缓”原则，因地制宜实施“一区一策”治理，将消防车通道整治纳入老旧小区改造内容。住建、消防和城市管理等部门联动，推动消防车通道划线工作纳入公共建筑以及在建住宅小区建设，与小区建设统一实施。

开展消防生命通道治理工作。进一步加强对消防车通道和公共场所疏散通道的监督管理，建立长效管理机制，推动全社会形成共识，有效解决消防车通道被占用、堵塞、封闭等顽疾问题，确保疏散通道、安全出口畅通，维护疏散指示标志完好有效，保障灭火救援行动高效有序开展。至2025年，全县高层小区、新建小区全面实现消防车通道规范化管理，理顺老旧小区消防车通道管理机制，实现共建共治共享。

### 三、加强消防救援装备建设

围绕钟山县灾害事故救援需求，加强消防救援装备配备，配足灭火和应急救援通用装备，补齐洪涝、台风、干旱等灾害救援装备。加强应急通信装备建设，根据不同等级、类别灾害事故现场处置通信保障的需要，配备无人机、5G单兵图传、5G布控球、卫星电话等通信装备，明确各类灾害类别和等级的通信保障模式，确保发生灾害事故时通信指挥迅速、畅通。

### 四、加强应急预案编制

政府对辖区内重特大火灾应急预案和重点单位应急预案进行编制，消防工作“十四五”规划中将全部应急预案升级为应急救援电子数字化预案。

## 第三节 提升灾前预防能力

### 一、提升钟山县火灾风险防控能力

牢固树立安全发展理念，把安全发展贯穿钟山县经济社会发展各领域和全过程，统筹传统安全和非传统安全，防范和化解影响钟山县经济社会发展的各种风险，建立健全统一高效的突发事件应急指挥体系，实现重要关键领域安全可控。推动消防站、消防装备、消防供水、消防车通道、消防通信等公共消防设施与钟山县建设发展相匹配，全面提升钟山县消防安全品质。以区域性火灾隐患整治为重点，开展电气线路、燃气管道等消防安全改造，推广安装独立式火灾报警器和简易自动喷水灭火装置，积极改善消防安全环境。

### 二、强化农村地区火灾防控

加大农村火灾隐患整治力度，建立健全钟山县基层消防安全管理机制，逐级落实农村消防安全责任制。依托乡镇政府综治、乡镇国土资源、村镇规划和环境卫生、环境保护、安全生产监督等基层组织定期研究农村消防工作，指导村委和党支部成员牵头成立消防管理组织，县人民政府将各乡镇、村委（社区）消防工作纳入考核内容。

持续推进“守望乡村”行动，推动钟山县村民关注消防、学习消防、参与消防的积极性，提升全民消防安全意识，增强家庭自防自救能力。将消防科普阵地建设、消防宣传力量延伸到乡镇、村屯，不断加强农村消防宣传工作，进一步巩固和深化农村消防宣传教育，营造消防安全宣传的浓厚氛围，打通农村地区消防安全知识普及“最后一公里”。整合乡镇、村组治安防范小组等各类力量，成立村组社区消防协管组织，负责本行政村和村民小组消防管理工作，加强村委（社区）监管力量建设，破解农村地区“小火亡人”频发暴露出的问题。

加强农村消防基础设施建设，围绕钟山县乡村振兴战略的实施，统筹将农村消防基础设施建设纳入本地区经济社会发展规划、乡镇总体规划编制内容，从源头上填补农村消防安全建设空白。通过加强农村消防基础设施建设、乡村全域环境综合整治、农村危房改造等工程，解决农村建筑耐火等级低、消防通道不畅通、防火间距不足、消防设施缺位等问题，提高农村抵御火灾的能力。

### 三、集中整治突出风险隐患

持续推进消防安全专项整治三年行动，结合火灾警情研判情况，重点整治高层建筑、地下工程、大型商业综合体、民宿（农家乐）、电动自行车、居民自建房、集贸市场、易地扶贫搬迁安置场所等重点领域存在的消防安全隐患，最大限度将消防安全事故苗头消除在萌芽阶段。

#### 专栏5 突出风险隐患整治重点内容

开展高层建筑专项治理行动。逐个高层建筑排查登记，全面摸清消防安全现状，重点针对特殊消防设计和针对性技术措施落实、竖向火灾蔓延控制、人员安全疏散、消防设施运行、避难设施、救援窗口和登高救援场地、建筑外墙保温材料、电气线路以及钢结构防火等方面内容，组织开展检查，督促整改火灾隐患。 推进大型商业综合体消防安全整治。对总建筑面积大于10万平方米的超大城市综合体和总建筑面积大于1万平方米的大型城市综合体（均不包括住宅和写字楼部分的建筑面积）逐个排查登记，全面摸清消防安全现状，重点针对特殊消防设计和针对性技术措施落实、多产权和多业态消防管理、步行街及中庭防火、消防设施设备联动、餐饮场所使用明火、人员安全疏散、违规设置店铺摊位、救援窗口及消防车道、电气线路以及建筑钢结构防火等方面内容，组织开展检查，督促整改火灾隐患。 集中整治旅游民宿（农家乐）场所突出风险问题。继续推进旅游民宿新兴发展，整合相关资金、统筹规划，加强消防车道、消防水源、消防队站等公共消防设施建设，确保消防安全与旅游民宿同步发展，助力乡村振兴和全力东融建设，为世界长寿市的旅游发展创建良好的消防环境。将乡村振兴和旅游民宿（农家乐）、康养文化场所消防安全纳入本地区监管管理内容，全面提升民宿（农家乐）和养老机构等场所的消防安全条件，并将消防安全纳入相关行业评星评级重要内容。 深化电动自行车火灾防控工作。全管理区要高度重视电动车停放、充电安全问题，组织综治、经贸、建设、安监、工商等相关部门联合整治，严禁违法改装电动车，严禁占用消防车通道，严禁在建筑物的公共走道、楼梯间、门厅、安全出口处和其他与住宅部分没有防火分隔的公共区域内停放电动车或者为电动车充电，大力推广集中停车棚、智能充电器、独立式烟感探测器、简易喷淋设施、悬挂式智能灭火装置等设施，全力遏制电动车火灾高发势头。 居民自建房。组织开展居民自建房火灾风险排查，重点对经营性场所的自建房开展消防安全整治，按照“高、中、低”划分风险等级，督促落实管控措施。 强化集贸市场火灾隐患集中整治。继续开展小商品市场、集贸市场火灾隐患排查治理工作，强化多部门联合执法管理工作机制，畅通信息共享渠道。根据县区排查出的重点整治集贸市场名单，明确改造、拆除、搬迁等整治任务，分类分批督办整改。将存在突出风险的老旧集贸市场拆改工作分批次列入实事工程、民生工程或旧城改造计划。 加强化工（石化）企业消防安全能力建设。持续加强化工（石化）产业发展规划，强化开展化工（石化）企业消防安全风险排查工作，督促化工（石化）企业开展自我风险评估工作。交通、公安、应急等部门要继续对危险化学品运输企业加强管控，督促企业建立健全安全管理制度，严格道路通行监管，督促危险化学品生产、储存和经营企业落实安全责任制。化工（石化）企业要依据规范和行业标准组织更新改造老旧消防设施器材，确保完好有效。 加强易地扶贫搬迁安置场所消防安全管理。完善圆梦苑和幸福苑等安置小区消防设施，加强消防安全管理，消除安全隐患。进一步完善圆梦苑和幸福苑等安置小区的消防车通道、消火栓等公共消防设施和建筑内部消防设施。完善消防设施配套，包含消火栓、消防用水配套、灭火器、防火预警设备等，保证圆梦苑和幸福苑等安置小区能满足消防安全要求。通过培养网格员、消防志愿者等基层网格力量实现群防群治，举办消防安全培训，宣讲消防安全知识，切实发挥“防灭一体”基层消防工作组织作用。进一步保障搬迁群众的生命及财产安全，多渠道、多元化、全方位提高搬迁群众消防安全意识。

### 四、加强重点区域消防体系建设

完善工业园区消防安全体系建设。切实做好钟山工业园区企业消防安全服务保障工作，确保消防安全形势稳定，保障园区消防安全。根据园区消防规划布局，加强消防队伍、消防站、消防装备、消防水源等公共基础消防设施建设。整合园区灭火救援力量和资源，明确园区消防安全检查重点和检查方式，部署园区内消防安全巡查、消防宣传培训、应急救援演练等工作。规范园区消防安全管理。依托消防工作联席会议制度成立园区消防工作领导小组，严格落实园区内企业的消防安全岗位责任制，定期组织消防安全检查和巡查，制定灭火和应急疏散预案并定期开展演练，落实员工岗前培训制度。提升工业园区消防智慧化水平，建设智慧化工业园区，强化园区安全管理，通过数字化手段，加强对园区企业火灾危险源的实时监控、隐患排查，实现生产过程动态监管，制造和管理信息全程可视化。

加强传统村落消防救援体系建设。加强传统村落消防安全源头管理，严格把控传统村落旅游开发强度与火灾防控能力的匹配程度，对核心保护范围采取更加严格的人防、物防、技防措施，鼓励单位、经营业主、居（村）民投保房屋财产火灾保险和火灾公众责任保险。

提高养老机构消防安全水平。结合钟山县养老服务发展需要，推进养老服务安全体系建设，增强智慧监管和应急处置能力，落实养老机构消防安全主体责任，提高养老机构消防安全管理水平，保障老年人群体生命安全和身体健康。加大消防资金投入，完善养老机构消防设施建设，升级改造养老院消防喷淋系统，建设养老机构智慧用电系统，确保养老机构安全运行。开展养老机构消防安全隐患排查整治行动，加强养老机构消防知识宣传，广泛宣传消防安全知识和逃生知识，教授消防器材使用方法，组织应急逃生自救、灭火演练，提升养老机构工作人员处置火灾险情的能力。

提升城镇老旧小区消防设施改造。结合城市居住社区补短板行动等城市更新改造建设工作，加强公共基础设施、服务设施建设，因地制宜改善城镇老旧小区人居环境。县住建局、自然资源局、消防救援大队等部门协同开展调查，摸清老旧小区消防设施现状，加强老旧小区消防车通道改造，完善消防基础设施建设，拓宽天然气管线覆盖面。到2025年，基本完成城镇老旧小区消防设施改造任务。

### 五、提升群众自我防范能力

持续推动消防宣传“五进”工作，集中开展119消防宣传月活动。将消防安全知识纳入普法教育、国民安全教育、城乡科普教育范畴和农业生产技术培训、农民务工技能培训等内容。依托消防宣讲团，以增强识灾辨灾和自防自救能力为重点，分批次、分类别组织重点人群开展消防安全教育培训。加强新媒体矩阵运营，积极通过主流媒体开展消防安全宣传，利用执行重大任务、开展大型实战演练等时机，打造报刊、电视、广播、网站、手机平台等多位一体的舆论宣传网络，引导全社会形成关注消防、防范火灾的自觉，全力提高全民消防安全意识。推动消防文化长廊、消防主题广场等消防文化建设，营造贴近民众的消防安全文化环境。到2025年，力争建成1个应急消防科普教育基地和1个消防主题公园。

#### 专栏6 消防安全文化建设

| 建设项目 | 建设内容 | 时间计划 |
| --- | --- | --- |
| 消防宣传阵地 | 建设1个应急消防科普教育基地。 应急消防科普教育场馆每月开放至少2次。 | 2025年前 |
|  | 推进重点乡村消防宣传工作，全面推进全国乡村旅游重点村、自治区级历史文化街区的消防宣传阵地建设。在大部分重点乡镇建成应急体验中心，利用景区“小喇叭”、LED电子显示屏、景区指示牌开展消防宣传，多形式建立消防宣传固定阵地。 |  |
| 线上 消防宣传 | 在主流媒体开设消防宣传专栏，加强重点时段、重大活动期间消防宣传报道工作，及时报道重大应急突发事件，做好重大事件舆论引导、信息发布工作。 | 2025年前 |
|  | 在电视台、电台、网站及新媒体平台推广消防微电影、消防队伍形象宣传专题片、消防公益广告、消防宣传精品动画、火灾案例警示录，在地方电视台热播栏目插播火灾防范视频，通过市民广泛关注的当地微信公众号、微博、抖音等多媒体平台发送消防安全提示。 |  |
|  | 用好消防宣传管理系统，实现消防安全重点单位使用全民消防学习平台全覆盖，每月在“广西大学堂”小程序开展“千屏万幕”活动，提高全民消防安全教育基础水平。 |  |
| “十类重点人员” 培训 | 每月开展“十类重点人员”培训工作，采取集中授课、上门指导等多种形式相结合的方式，分行业、分系统、分岗位、分批次开展针对性培训工作。采取政府购买服务等方式，依托大专院校、社会机构等开展消防安全培训工作。 | 2025年前 |
| 消防 志愿者 | 成立1个不少于10人的志愿者消防讲师团，每年至少开展消防宣传活动4次。 | 2025年前 |
|  | 依托全县基层综合应急救援先锋队建设钟山县志愿消防队伍、乡镇志愿消防队伍、村（社区）志愿消防队伍，实现志愿消防队所有乡镇、村（社区）全覆盖。 |  |
|  | 依托志愿者服务队伍，以新时代文明实践为载体，充分发挥大学生志愿者专业理论优势，打通宣传群众、教育群众、服务群众“最后一公里”，使消防安全“飞入寻常百姓家”，有效推动消防知识深入乡村。 |  |
| 消防宣传“五进” | 大力推进消防宣传进学校、进家庭、进企业、进农村、进社区“五进”工作。每月开展“宣传五进”活动，利用消防车走街串巷、进村入户开展消防宣传。 | 2025年前 |
|  | 将消防安全教育纳入社会主义文明建设、义务教育、普法教育、国民素质教育、职业技能培训范畴，组织开展相关活动。保证中小学消防安全课不少于4课时/年，学校每年至少开展1次消防安全演练。 |  |
|  | 重点地区消防宣传教育。重点科普高层建筑、大型商业综合体、重大危险源、城市地下空间、老旧小区、城乡接合部、自建房和电动自行车停放充电等场所领域的消防安全知识。 |  |
|  | 县教科、民政、文旅、卫健等重点行业部门建立消防宣传工作联动机制，指导行业系统经常性开展宣传教育。 |  |
|  | 农村地区消防宣传教育。突出面向乡村地区开展消防科普教育，提升农村居民消防安全意识和自防自救技能，防止因火灾致贫返贫。宣传车每周不少于2次进村宣传，网格员、志愿者、基层宣传员每天入户排查，宣传消防安全知识。利用“村村通”大喇叭在早、中、晚黄金时段集中播报消防安全常识。 |  |
| 老年人 消防安全教育 | 结合平安社区创建工作目标，对辖区内的老年人逐村逐户进行实地走访排摸，全面掌握重点人群底数，摸清其社会关系和基本生活状况。逐户发放《消防安全告知书》，叮嘱老人改变卧床吸烟、堆放杂物、电气线路私拉乱接等不良生活习惯，与赡养、看护人员签字背书，督促落实责任。 | 2025年前 |

### 六、建立健全风险防范化解机制

健全风险预判报告制度。初步建立风险评估模型，定期开展数据分析评估。加强对钟山县历史火灾特点、公共消防基础设施、火灾高风险单位、社会火灾防控和灭火救援能力进行调研评估。完善预判信息发布报送机制，实施消防安全积分管理，对排查和预判出来的风险点进行分级，确定风险类别，按照危险程度及可能造成后果的严重性，实施分级分类动态管控。“常研判、严管控、勤预警”，实现消防风险评估精准、管控责任到位、管控措施有效。

建立风险监测预警体系。提升风险预警能力，及时准确发布预警信息。对于预警的风险，分级分类启动应急预案，实时跟进评估，及时化解风险，记录风险处理情况，实现“早介入、早防备、早处置”。

制定应急预案和建设应急队伍。加强重点场所领域应急预案和应急队伍建设，提升分级响应和应对处置能力，加快完善重大火灾风险防范机制。健全和完善消防安全风险防控体系，完善消防安全隐患排查工作机制，全面推进重点行业领域消防安全标准化建设。

加强精准高效治理。完善新型消防监管机制,坚持以“双随机、一公开”监管为基本手段,以重点监管为补充,以信用监管为基础,以“互联网＋政务服务”和“互联网＋监管”为支撑,以火灾事故责任调查处理为保底措施。深度运用综合管控手段，以社会信用体系为牵引，以部门联合惩戒为支撑，将消防违法违规、失信行为主体名单推送至信用平台，实行联合监管。到2025年，运用部门联合惩戒工作机制，实现“事前定标准、事中强监管、事后严追责、信用管终身”的全链条协同监管。

### 七、推动社会消防资源动能转化

通过政、产、学、研等方式，健全社会力量参与公共消防安全治理的机制，推动社会资源动能转化，提高社会技防水平，从根本上消除隐患。通过政府购买服务，引入科研院所、中介机构等社会力量参与消防安全日常管理服务，实现“专业查、查专业”。鼓励社会单位通过市场化手段与社会消防技术服务机构建立长期稳定的服务关系，提升建筑消防设施维护保养水平。发挥保险机构作用，推动其参与火灾风险评估管控和事故预防工作。

第四节 健全消防救援力量体系

### 一、建强国家综合性消防救援队伍

按照防范化解重大安全风险和应对处置各类灾害事故的专业力量标准，全面加强国家综合性消防救援队伍正规化建设，配齐配全各级队伍人员、装备，优化指挥体系、力量布局和作战编成。

### 二、大力发展专职消防队伍

按照网格布控、处置初起火灾的职能定位，打造点多面广、反应迅速的政府专职消防队伍辅助力量。加快推进乡镇消防队建设，全国重点镇按《城市消防站建设标准》将一级乡镇专职消防队升级为城市小型站；二级乡镇专职消防队升级为一级乡镇专职消防队；鼓励经济基础较好的其他乡镇提格建队，建成二级以上乡镇消防队，实体化运行形成战斗力。

#### 专栏7 多种形势消防队伍意向新建一览表

| 设施分类 | 名称 | 位置 | 占地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 专职消防员（人） | 消防文员（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防救援站 | 钟山县工业园区消防站 | 待定 | 12000 | 4400 | 30 | 0 |
| 企业专职消防队 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小型消防站 | 钟山县公安小型消防站 | 钟山县公安镇公安街北路 | 200 | 300 | 15 | 0 |
|  | 钟山县清塘镇消防站 | 待定 | 400 | 300 | 15 | 0 |
|  | 钟山县回龙镇消防站 | 待定 | 400 | 300 | 15 | 0 |

### 三、依法建设企业专职消防队伍

落实企业主体责任，依法依规推进单位企业专职消防队伍建设。

### 四、鼓励支持志愿消防队伍建设

因经济条件有限、人口稀少、居住分散，不宜组建乡镇政府专职消防队的建制乡镇，应组建乡镇政府志愿消防队；鼓励出台支持消防志愿者队伍建设和服务开展的配套机制，通过发动社会力量或政府购买消防志愿服务等形式解决基层消防宣传力量不足的问题。鼓励各行业、社会团体组织发动本行业（部门）员工积极参与消防志愿者活动。支持建设村民委员会、居民委员会和其他民间组织自筹资金、自我管理、自我发展的消防志愿者队伍。重点单位、社区按照要求建设微型消防站。

# 消防工作保障

## 第一节 全面落实消防安全责任

### 一、强化党委、政府领导责任

进一步建立健全职责明晰、高效顺畅的消防安全责任体系，促进各级消防安全委员会高效运行。强化消防安全工作责任考评和结果运用，将公共消防设施和装备建设、社会消防力量发展、重大火灾隐患整改等纳入综合治理、消防工作考核等内容。

### 二、强化部门管理责任

依法落实各部门消防安全责任，推动系统、行业消防安全标准化管理，明确管理机构和人员，加强检查督办。县消防救援大队发挥消防安全综合监管职能，督促、协调、监管有关行业部门开展消防工作。

### 三、强化基层综合治理责任

依据《贺州市乡镇（街道）消防巡查工作实施细则（试行）》文件要求，增强乡镇消防监管和扑救力量，配备专兼职人员，承担防火、灭火工作职责。依托乡镇综治中心规范化建设，统筹协调社区工作者、村干部、网格员等基层力量开展消防工作。健全村（居）委会全覆盖的消防安全管理网络，建立常态化消防工作机制，基本建立全县乡镇基层消防管理工作机制，实现基层消防监管与平安综治工作有机融合。

### 四、强化单位主体责任

全面推行单位消防安全责任承诺制，督促单位依法履行消防安全职责，健全管理制度，提升自主评估风险、自主检查隐患、自主整改隐患等能力，结合实际，按照标准建立单位专职消防队、志愿消防队或微型消防站。推行消防安全职业经理人制度，提升社会消防安全管理水平。推动设有消防控制室的公共建筑单位基本实现消防安全标准化管理，火灾高危单位依法落实更加严格的消防安全管理措施。

### 五、深化“放管服”改革

优化消防行政审批权责清单，精简行政许可事项，深化“证照分离”改革。营造宽松便捷的市场准入环境，深入推行公众聚集场所投入营业前消防安全检查告知承诺制和许可证编码信息管理与查询服务，网上办证实现“一次不用跑”，对新兴产业实施包容审慎监管。

### 六、构建协同监管格局

县安全生产委员会、消防安全委员会协同配合组织研判重点领域、重点场所、重点环节的突出风险，及时函告相关行业主管部门。加强消防安全源头监管，强化跨部门、跨区域执法联动响应和协作，县消防救援大队、发展改革局、自然资源局、住建局、市场监管局等部门联合建立信息共享、执法衔接、案件移交查办机制。

## 第二节 提升战勤保障能力

强化执勤备战，提高应对处置各类火灾及突发事故的实战能力。强化消防救援物资储备，按照“平时战时相结合、自保联保相统筹、物保技保相配套、保障管理相协调”的原则，由被动响应向主动保障转变，由普通保障向专业保障转变，由单方保障向多方联动保障转变。

根据应急救援需求，积极向上级汇报争取定期轮换、更新、升级、补充装备物资，提升储备精度。收集整理钟山县主要应急装备物资生产企业名录，建立应急装备物资储备协同机制。对系统储备、协议储备不能满足需要的装备物资实行应急采购，确保应急装备物资供应无缝对接。

## 第三节 提升指挥作战水平

深化与政府职能及行业主管部门的协同联动，建立风险监测、灾情预警、研判会商的工作模式。以消防救援业务为核心，对接各类资源数据，建成智能接处警系统，形成快速、准确受理警情，高效调度部署，科学指挥灾害处置的工作机制。

## 第四节 加强荣誉体系和职业保障建设

参照《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役士兵安置条例》、《广西教育事业发展“十四五”规划》以及国家相关政策规定，落实钟山县消防救援职业荣誉和保障体系，制定消防烈士、重特大消防救援行动奖励制度。完善符合消防救援职业特点和建设发展实际的保障机制，参照国家综合性消防救援队伍人员享受的优先优待政策，持续调整完善政府专职消防员相关优待政策，并做好消防救援人员子女教育优待保障工作。

各乡镇、县直各有关部门要制定实施本规划的年度计划并稳步推进落实。县发展改革局负责指导消防基建项目开展立项、可行性研究报告审批、初步设计审批等前期工作；县财政局负责按规定对消防资金进行预算管理；县自然资源局负责指导消防基建项目选址，开展用地预审、规划许可等工作；县住建局负责加强对消防基建项目工程招标、施工许可、质量监督、竣工验收备案等环节的指导；县直其他部门按照职责分工抓好相关工作的落实。充分发挥市消防安全委员会作用，及时通报规划实施情况，研究解决实施过程中的困难和问题，确保规划各项目标任务按期完成；重要情况及时报告县人民政府。县人民政府适时对本规划执行情况进行中期评估和终期考核，建立“全口径”统计、统计信息日常抽查、定期核查和系统应用规范化考评机制，统计信息审查情况和系统应用规范化考评成绩纳入年终评价范畴，并将评估考核结果作为乡镇人民政府和行业部门绩效及综合考核评价的重要参考依据。对不认真履行消防工作职责，导致重特大火灾事故发生，或造成较大人员伤亡和经济损失的地区和单位，依法追究有关负责人责任。

附件：1.钟山县消防基建项目建设任务表

2.钟山县执勤消防车购置计划表

3.钟山县“十四五”时期政府专职消防队建设任务表

附件1

钟山县消防基建项目建设任务表

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 项目 类型 | 建设 性质 | 用地面积（㎡） | 建筑面积 （㎡） | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安镇消防救援站 | 公安镇 | 小型站 | 改建 | 200 | 300 | 2021.01 | 2022.10 | 300 |
| 2 | 清塘镇消防救援站 | 清塘镇 | 小型站 | 改建 | 400 | 300 | 2023.08 | 2023.12 | 300 |
| 3 | 回龙镇消防救援站 | 回龙镇 | 小型站 | 改建 | 400 | 300 | 2024.04 | 2024.10 | 300 |
| 4 | 钟山工业园区消防救援站 | 钟山县 | 一级站 | 新建 | 1200 | 4400 | 2023.10 | 2024.12 | 2500 |
| 合计 |  |  |  |  | 2200 | 5300 |  |  | 3400 |

## 附件2

## 钟山县执勤消防车购置计划表

单位：辆

| 所属消防站 | 消防执勤车辆 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火类消防车 | 举高类消防车 | 专勤类消防车 | 保障类消防车 | 合计 |
| 公安镇消防救援站 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 清塘镇消防救援站 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 回龙镇消防救援站 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 钟山工业园区消防救援站 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |

## 附件3

## 钟山县“十四五”时期政府专职消防队建设任务表

单位：支（个）

| 新建城市政府专职消防队 | 新建乡（镇）政府专职消防队 |  |  | 需升级建设的原有 乡镇政府专职消防队 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全国 重点镇 | 自治区 重点镇 | 其他乡镇 | 全国重点镇 | 自治区 重点镇 | 其他乡镇 |
| 钟山工业园区消防救援站 |  | 公安镇 专职消防队 | 回龙镇、清塘镇专职消防队 | 钟山镇专职消防队 |  | 清塘镇、回龙镇专职消防队 |
| 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 |

| 钟山县人民政府办公室 | 2023年9月1日印发 |
| --- | --- |